## actividades - colaboradorxs Bra
colaboradorxs Braulio brauliourielito97@outlook.com 55 47 59 51 84 Alejandro noiseman85@gmail.com 55 27 09 55 86 Perla contactoperlagodinez@gmail.com 55 11 51 99 23
id | actividad | descripción | realizada | fecha inicio | fecha entrega | responsable
0 | Clonar el CMS llamado Opencart | Clonar el CMS llamado Opencart |  | 2015-12-07 | 2015-12-16 | Braulio, Aleks, Perla.
1 | crear un repo en git hub | definir las carpetas de trabajo para el proyecto OpenMarchante con ramas para cada colaborador | ok | 2015-12-07 | 2015-12-07 | Aleks
2 | árbol de contenido | definir las partes y la interacción del proyecto OpenMarchante | !ok | 2015-12-07 | 2015-12-07 | Perla
3 | bocetos | Generar la parte gráfica de OpenMarchante | !ok | 2015-12-07 | 2015-12-08 | Perla
| maquetado | definir con html5+css3 el FrontEnd de OpenMarchante | ok | 2015-12-07 | 2015-12-07 | Braulio, Aleks, Perla.
|  | requerimientos | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-10 | Braulio, Aleks, Perla.
|  | 0. base | ok | 2015-12-07 | 2015-12-10 | Braulio, Aleks, Perla.
|  | 1. Inicio | ok | 2015-12-07 | 2015-12-10 | Braulio, Aleks, Perla.
|  | Menú - Muestro los productos de la categoría seleccionada | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Banner - Muestra los detalles del producto selecionado | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Perla
|  | Búsqueda - Muestra lista de productos que coincidan con las palabras de búsqueda | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Lista de ofertas - (Ver banner) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Marcas - Muestra lista de productos que coincidan con la marca(ver menú) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Botón de carrito de compra - Muestra lista de productos de carrito de compra | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Botón de moneda - Acción: Cambiar los precios de la página actual a la moneda selecionada) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Botón de deseos- Muestra la lista de los productos selecionados por el usuario y desea tener | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Botón usuario - Entrar - Muestra un formulario para solicitar usuario y clave | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Botón Registrar - Muestra una forma para registrar nuevos usuarios | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | 2. Panel de administrador (localhost/openMarchante/admin) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | 1. Login | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Opción para administrar categorias | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Principal | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Categorias | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Productos | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | [Agregar Producto] | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | [Modificar Productos] | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | [Eliminar Productos] | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | [Listar productos] | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Categorias | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Template(*) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Medios de pago(*) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | -Usuario | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | (Agregar usurio) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | (Modificar usuario) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | (Eliminar usuario) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | (Listar usuario) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14
|  | Definir la página de lista de productos(html y css) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Perla
|  | Definir la página de lista de categorias(html y css) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Perla
|  | Definir la página de detalle de producto(html y css) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Perla
|  | Login (html, css, php y base de datos) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Braulio, Aleks, Perla.
|  | Definir la página de lista de productos en el carrito/deseos (html y css) | !ok | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Perla
!ok
!ok
Calendario de Proyecto: Open Marchante

## pendientes - OpenMarchante
OpenMarchante
| actividad | fecha | responsable
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
OpenMarchante